РАСПОРЯЖЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

город-курорт  Железноводск

«  01   »  декабря  2015 г.                                                                         №  202

Об утверждении плана-графика

подготовки общеобразовательных

организаций к введению ФГОС

для обучающихя с ОВЗ

В соответствии с частью 6 статьи 11 Федерального закона                      от 29.12.2012 г. « 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1598 от 19.12.2014 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», в целях обеспечения сопровождения введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ) в общеобразовательных организациях города-курорта Железноводска

1. Утвердить прилагаемый план-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных организациях города-курорта Железноводска.

2. Организовать работу по обеспечению введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных организациях города-курорта Железноводска с 01 сентября 2016 года.

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 
           3.1. Разработать планы-графики мероприятий по обеспечению введения НОО обучающихся с ОВЗ;

3.2. Обеспечить подготовку общеобразовательной организации к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;

3.3. Создать рабочую группу по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной организации;

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начальник управления

образования администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края				                              	С.Н. Казанцева

Приложение 1

к распоряжению    управления

образования     администрации

города – курорта Железноводска

Ставропольского   края

от

План-график

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях города-курорта Железноводска

| № п/п | Мероприятие | Сроки выполнения | Ответственный | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ |
| 1.1. | Разработка плана - графика мероприятий введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | октябрь 2015 г. | Кокарева С.А. Темирчева С.Е. Богдасарова Н.А. | выполнено |  |
| 1.2. | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | постоянно | Кокарева С.А. Богдасарова Н.А. руководители ОО |  |  |
| 1.3. | Организация исполнения федеральных и региональных требований к общеобразовательным организациям в части создания условий реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | постоянно | Казанцева С.Н. Кокарева С.А. Богдасарова Н.А. руководители ОО |  |
| 1.4. | Внесение дополнений в муниципальую программу «Развитие образования в городе – курорте Железноводске» | январь 2016 г. | Казанцева С.Н. Кокарева С.А. |  |
| 1.5. | Приведение локальных актов ОО в соответствие с ФГОС ОВЗ | январь-август 2016 г. | Богдасарова Н.А. руководители ОО |  |
| 1.6. | Реализация мероприятий в рамках программы «Доступная среда» | постоянно | Коломийцев А.В. руководители ОО |  |
| 1.7. | Включение в структуру учебного плана ОО обязательного элемента «Коррекционно-развивающая область», реализующаяся через содержание коррекционных курсов | июнь – август 2016 г. | Кокарева С.А. руководители ОО |  |
| 1.8. | Разработка Программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ при получении НОО (или Программы базовых учебных действий) | июнь – август 2016 г. | руководители ОО |  |
| 2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ |
| 2.1. | Учёт методических рекомендаций при разработке муниципальных нормативно-правовых баз | постоянно | Хорькова В.Я. руководители ОО |  |
| 2.2. | Исполнение методических рекомендаций по финансовому обеспечению оказания муниципальных услуг | постоянно | Хорькова В.Я. руководители ОО |  |
| 3. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ |
| 3.1. | Обеспечение координации деятельности участников образовательных отношений | постоянно | Казанцева С.Н. руководители ОО |  |
| 3.2. | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | постоянно | Темирчева С.Е. руководители ОО |  |
| 3.3. | Организация индивидуального консультирования руководящих и педагогических работников по вопросам введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | в течение года | Казанцева С.Н. Темирчева С.Е. |  |
| 3.4. | Определение ОО, планирующих внедрение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в сентябре 2016 года | ноябрь 2015 г. | Казанцева С.Н. Кокарева С.А. | выполнено |
| 3.5. | Проведение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии для детей с ОВЗ в целях определения их особых образовательных потребностей и дальнейшего обазовательного маршрута | по мере обращения | Темирчева С.Е. руководители ОО |  |
| 4. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ |
| 4.1. | Организация совещаний и семинаров с руководителями общеобразовательных организаций | в течение года | Казанцева С.Н. Кокарева С.А. Богдасарова Н.А. |  |
| 4.2. | Направление руководящих и педагогических работников для прохождения курсов повышения квалификации по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, профессиональной переподготовки | в течение года | Темирчева С.Е. руководители ОО |  |
| 4.3. | Включение вопросов введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в планы заседаний учебно-методических объединений | в течение года | Темирчева С.Е. руководители ОО руководители ГМО |  |
| 4.4. | Мониторинг кадровой готовности ОО к введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | сентябрь, ноябрь 2015 г., май 2016 г. | Темирчева С.Е. |  |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ |  |
| 5.1. | Информационное сопровождение о введении ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ на сайтах ОО в сети Интернет, в средствах массовой информации | в течение года | руководители ОО |  |
| 6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ |
| 6.1. | Предварительный анализ ресурсного обеспечения общеобразовательных организаций в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | ноябрь 2015 г. | Коломейцев А.В. Богдасарова Н.А. | выполнено |
| 6.2. | Оценка готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические условия | май 2016 г. | Казанцева С.Н. Кокарева С.А. руководители ОО |  |
| 6.3. | Организация пространства, в котором планируется осуществление реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, включая его архитектурную доступность и универсальный дизайн | в течение года | руководители ОО |  |

План-график

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ ИСОШ №4 им. А.М.Клинового города-курорта Железноводска

| № п/п | Мероприятие | Сроки выполнения | Ответственный | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ |
| 1.1. | Разработка плана - графика мероприятий введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | октябрь 2015 г. | Приходько О.В. | выполнено |  |
| 1.2. | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | постоянно | Приходько О.В. |  |  |
| 1.3. | Организация исполнения федеральных и региональных требований к общеобразовательным организациям в части создания условий реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | постоянно | Приходько О.В. |  |
| 1.4. | Приведение локальных актов школы в соответствие с ФГОС ОВЗ | январь-август 2016 г. | Назарова Л.А. |  |
| 1.5. | Реализация мероприятий в рамках программы «Доступная среда» | постоянно | Назарова Л.А. |  |
| 1.6. | Включение в структуру учебного плана школы обязательного элемента «Коррекционно-развивающая область», реализующаяся через содержание коррекционных курсов | июнь – август 2016 г. | Цараева Н.А. |  |
| 1.7. | Разработка Программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ при получении НОО (или Программы базовых учебных действий) | июнь – август 2016 г. | Приходько О.В. |  |
| 2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ |
| 2.1. | Учёт методических рекомендаций при разработке муниципальных нормативно-правовых баз | постоянно | Назарова Л.А. Шапошникова Т.В. |  |
| 2.2. | Исполнение методических рекомендаций по финансовому обеспечению оказания муниципальных услуг | постоянно | Назарова Л.А. Шапошникова Т.В. |  |
| 3. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ |
| 3.1. | Обеспечение координации деятельности участников образовательных отношений | постоянно | Назарова Л.А. |  |
| 3.2. | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | постоянно | Приходько О.В. |  |
| 3.3. | Организация индивидуального консультирования руководящих и педагогических работников по вопросам введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | в течение года | Приходько О.В. |  |
| 3.4. | Проведение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии для детей с ОВЗ в целях определения их особых образовательных потребностей и дальнейшего обазовательного маршрута | по мере обращения | Приходько О.В. Цараева Н.А. |  |
| 4. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ |
| 4.1. | Организация совещаний и семинаров с педагогическими работниками | в течение года | Назарова Л.А. |  |
| 4.2. | Направление руководящих и педагогических работников для прохождения курсов повышения квалификации по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, профессиональной переподготовки | в течение года | Приходько О.В. |  |
| 4.3. | Включение вопросов введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в планы заседаний учебно-методических объединений | в течение года | Приходько О.В. |  |
| 4.4. | Мониторинг кадровой готовности школы к введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | сентябрь, ноябрь 2015 г., май 2016 г. | Приходько О.В. |  |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ |  |
| 5.1. | Информационное сопровождение о введении ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ на сайте школы в сети Интернет, в средствах массовой информации | в течение года | Назарова Л.А. |  |
| 6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ |
| 6.1. | Предварительный анализ ресурсного обеспечения школы в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | ноябрь 2015 г. | Назарова Л.А. | выполнено |
| 6.2. | Оценка готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические условия | май 2016 г. | Назарова Л.А. |  |
| 6.3. | Организация пространства, в котором планируется осуществление реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, включая его архитектурную доступность и универсальный дизайн | в течение года | Назарова Л.А. |  |